## 工程表
リーディングアプリ開発 工程表（ガントチャート前提）
フェーズ | タスクID | タスク | 開始週 | 期間(週) | 終了週 | 前提タスク | 担当 | ステータス
1.企画・要件確定 | F1-01 | 既存企画書・詳細仕様書・追補仕様書の統合レビュー | 1 | 1 | 1 | - | PM/PO/開発会社 | 未着手
1.企画・要件確定 | F1-02 | 機能スコープ最終確定（v1 / 後続） | 1 | 1 | 1 | F1-01 | PM/PO | 未着手
1.企画・要件確定 | F1-03 | KPI・収益目標設定 | 2 | 1 | 2 | F1-02 | PM/PO | 未着手
1.企画・要件確定 | F1-04 | 対応OS・対象市場・体制確定 | 2 | 1 | 2 | F1-02 | PM/PO/Tech Lead | 未着手
1.企画・要件確定 | F1-05 | 開発運用ツール決定（Git/Jira/Figma等） | 3 | 1 | 3 | F1-04 | PM/開発会社 | 未着手
1.企画・要件確定 | F1-06 | 全体工程・マイルストン合意 | 3 | 1 | 3 | F1-03,F1-04 | PM/PO/開発会社 | 未着手
2.UI/UX・技術設計 | F2-01 | ユーザーストーリー／ユースケース整理 | 4 | 1 | 4 | F1-06 | PM/UX | 未着手
2.UI/UX・技術設計 | F2-02 | 画面一覧・画面ID確定 | 4 | 1 | 4 | F2-01 | UX/UI | 未着手
2.UI/UX・技術設計 | F2-03 | 画面遷移図作成 | 5 | 1 | 5 | F2-02 | UX/UI | 未着手
2.UI/UX・技術設計 | F2-04 | 低忠実度ワイヤーフレーム作成 | 5 | 2 | 6 | F2-03 | UX/UI | 未着手
2.UI/UX・技術設計 | F2-05 | ワイヤーレビュー・修正 | 7 | 1 | 7 | F2-04 | PO/UX/UI | 未着手
2.UI/UX・技術設計 | F2-06 | 高忠実度UIデザイン作成 | 8 | 2 | 9 | F2-05 | UI Designer | 未着手
2.UI/UX・技術設計 | F2-07 | プロトタイプ作成 | 9 | 1 | 9 | F2-06 | UI Designer | 未着手
2.UI/UX・技術設計 | F2-08 | 技術スタック・アーキテクチャ確定 | 6 | 2 | 7 | F1-06 | Tech Lead/Backend | 未着手
2.UI/UX・技術設計 | F2-09 | DB設計・ER図作成 | 7 | 2 | 8 | F2-08 | Backend | 未着手
2.UI/UX・技術設計 | F2-10 | API一覧・IF定義 | 8 | 2 | 9 | F2-09 | Backend/PM | 未着手
2.UI/UX・技術設計 | F2-11 | 通知・課金・分析イベント設計 | 9 | 1 | 9 | F2-10 | Backend/App | 未着手
2.UI/UX・技術設計 | F2-12 | 非機能要件・セキュリティ方針確定 | 10 | 1 | 10 | F2-08 | Tech Lead/Infra | 未着手
3.実装 | F3-01 | スプリント0：開発環境・CI/CD構築 | 11 | 1 | 11 | F2-12 | 開発会社 | 未着手
3.実装 | F3-02 | デザインシステム／共通UI基盤実装 | 11 | 2 | 12 | F2-06 | App | 未着手
3.実装 | F3-03 | 認証基盤実装 | 12 | 2 | 13 | F2-10 | App/Backend | 未着手
3.実装 | F3-04 | ホーム画面実装 | 13 | 1 | 13 | F3-02 | App | 未着手
3.実装 | F3-05 | デッキ選択〜テーマ選択実装 | 13 | 1 | 13 | F3-02 | App | 未着手
3.実装 | F3-06 | シャッフル／山選択／カード展開実装 | 14 | 3 | 16 | F3-02,F2-07 | App | 未着手
3.実装 | F3-07 | 結果表示／履歴保存実装 | 15 | 2 | 16 | F3-05,F3-06 | App/Backend | 未着手
3.実装 | F3-08 | カード一覧／カード詳細実装 | 15 | 2 | 16 | F3-02 | App/Backend | 未着手
3.実装 | F3-09 | ロンの部屋／お知らせ実装 | 16 | 2 | 17 | F3-02,F2-10 | App/Backend | 未着手
3.実装 | F3-10 | 課金画面／商品取得／購入検証実装 | 16 | 3 | 18 | F2-11 | App/Backend | 未着手
3.実装 | F3-11 | 通知設定／Pushトークン登録実装 | 17 | 2 | 18 | F2-11 | App/Backend | 未着手
3.実装 | F3-12 | マイページ／問い合わせ実装 | 17 | 2 | 18 | F3-03 | App/Backend | 未着手
3.実装 | F3-13 | 管理画面：ログイン／ダッシュボード | 18 | 2 | 19 | F2-10 | Frontend(Admin)/Backend | 未着手
3.実装 | F3-14 | 管理画面：カード・テーマ管理 | 19 | 2 | 20 | F3-13 | Frontend(Admin)/Backend | 未着手
3.実装 | F3-15 | 管理画面：お知らせ・通知管理 | 19 | 2 | 20 | F3-13 | Frontend(Admin)/Backend | 未着手
3.実装 | F3-16 | 分析イベント実装・ログ整備 | 20 | 2 | 21 | F2-11 | App/Backend | 未着手
3.実装 | F3-17 | UIブラッシュアップ・多言語基盤組込 | 21 | 2 | 22 | F3-07,F3-10 | App/UI | 未着手
4.テスト・品質保証 | F4-01 | テスト計画・観点表作成 | 22 | 1 | 22 | F3-10,F3-15 | QA/PM | 未着手
4.テスト・品質保証 | F4-02 | 単体テスト | 22 | 2 | 23 | F3-17 | 開発会社 | 未着手
4.テスト・品質保証 | F4-03 | 結合テスト | 23 | 2 | 24 | F4-02 | QA/開発会社 | 未着手
4.テスト・品質保証 | F4-04 | 総合テスト（主要フロー） | 24 | 2 | 25 | F4-03 | QA/PO | 未着手
4.テスト・品質保証 | F4-05 | 多端末・可読性・高齢層観点確認 | 24 | 1 | 24 | F4-03 | QA/PO | 未着手
4.テスト・品質保証 | F4-06 | 不具合修正1回目 | 25 | 1 | 25 | F4-04 | 開発会社 | 未着手
4.テスト・品質保証 | F4-07 | ストア申請セルフチェック | 25 | 1 | 25 | F4-04 | PM/PO | 未着手
4.テスト・品質保証 | F4-08 | 不具合修正2回目・申請版確定 | 26 | 1 | 26 | F4-06,F4-07 | 開発会社/PM | 未着手
5.申請・リリース | F5-01 | ストア文言・スクリーンショット最終化 | 27 | 1 | 27 | F4-08 | PO/Designer | 未着手
5.申請・リリース | F5-02 | App Store / Google Play 提出 | 27 | 1 | 27 | F5-01 | PM | 未着手
5.申請・リリース | F5-03 | 審査対応・再申請 | 28 | 2 | 29 | F5-02 | PM/開発会社 | 未着手
5.申請・リリース | F5-04 | 本番環境設定・通知初期設定 | 28 | 1 | 28 | F5-02 | Infra/Backend | 未着手
5.申請・リリース | F5-05 | リリース告知準備 | 29 | 1 | 29 | F5-02 | PO/運営 | 未着手
5.申請・リリース | F5-06 | 本番公開 | 30 | 1 | 30 | F5-03,F5-04,F5-05 | PM/運営 | 未着手
6.運用開始 | F6-01 | 初週モニタリング | 31 | 1 | 31 | F5-06 | 運営/PM | 未着手
6.運用開始 | F6-02 | 初期改善項目整理 | 32 | 1 | 32 | F6-01 | PM/運営/開発会社 | 未着手